**Приложение 2 к приказу от 09.08.2021 г № 55**

**Медиаплан**

**по информационному сопровождению создания и функционирования**

**Центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в МБОУ «СОШ п.Мичуринский»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполненияв 2021 году | Смысловая нагрузка | Формасопровождения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Информация о на- чале реализации проекта, создание на сайте школысоответствующей вкладки | Интернет-ресурсы: Сайт школы <https://michyrinck.kchrschool.ru/?section_id=36>  | Июнь- июль | Информационные сообщения об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в части создания Центра образования естествен но-научной и технологической направленностей«Точка роста» | Новости Статьи | директор школы Байчорова З.А., школьный координатор Хасанова Ж.С. |
|  |  | Социальные сети |  |  |  |
|  |  | <https://www.instagram.com/mich_shkola45/>  |  |  |  |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Сайт образовательной организацииСоциальные сети | Июнь- июль | Подготовленные материалы | Новости, анонсы | директор школы Байчорова З.А., школьный координатор Хасанова Ж.С. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Сайт школы | июнь – август | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте школы | Новости, анонсы,Фоторепортажи, | школьный координатор Хасанова Ж.С. |
| Социальные сети |
| 4. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии сбрендбуком, установка оборудования | Сайт школыСоциальные сети | июнь - август | Размещение информации о статусе ремонтных работ (начало, окончание). Публикация первоначального состояния помещений для последующего сравнения на сайте школы.Выходит обзорный репортаж по итогам работ | Новости, интервью, фоторепортажи | директор школы Байчорова З.А., школьный координатор Хасанова Ж.С.Завхоз школы Батиев С.И. |
| 5. | Организация набора детей, размещение баннера о на- боре обучающихся в Центр | Интернет-ресурсы: Сайт школыСоциальные сети | Август, сентябрь | Онлайн реклама на пор- талах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных организациях, местах массового пребывания жителей | Новости, интервью, анонсы,рекламная продукция | школьный координатор Хасанова Ж.С. |
| 6. | Торжественное открытие Центра в МБОУ «СОШ п.Мичуринский» |  | Сентябрь | Глава района и его заместители посещают образовательные организации, участвуют в торжественном открытии Центраделаются фотографии и видео для дальнейшего | Новости, интервью | директор школы Байчорова З.А., школьный координатор Хасанова Ж.С. |
| Сайт школыСоциальные сети | Новости, анонсы,фоторепортажи |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | использования в работе |  |  |
| 7. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Интернет-ресурсы: Сайт школыСоциальные сети | Ноябрь- декабрь | Выезд журналистов, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью | директор школы Байчорова З.А., школьный координатор Хасанова Ж.С. |